## Sheet1
Arbeitspaket | Verantwortlich | Stunden | 2025-01-08 | 09.01.2025 | 10.01.2025 | 2025-01-16 | 2025-01-17
Informieren
Ziele Definieren | Beide | 0,5
Aufgabenverteilung | Beide | 0.5
Planung
Projektstruktur festlegen | Beide | 1
Mock-ups erstellen | Beide | 1
Strukturplanung | Beide | 0,5
Entscheiden
Finalisierung der App-Struktur und Funktionen | Beide | 2
Auswahl des Designs und der Speicherlösung | Beide | 1
Realisieren
Grundstruktur entwickeln | Beide | 2
GUI-Design | Yannick | 2
Funktionen programmieren | Beide | 3
Testing & Debugging | Tunahan | 1
Kontrollieren
Überprüfung der Anforderungen | Tunahan | 0.5
Validierung der Funktionalität | Yannick | 0.5
Feedback einholen | Beide | 0.5
Auswerten
Präsentation und Demo Forbereiten | Tunahan | 1
Dokumentation | Tunahan | 3
Total |  | 19